## Sheet1
Semana | Tópico Principal | Atividades | Horas Previstas | Status
1 | Estudo dos algoritmos de compressão | Pesquisa teórica, levantamento de requisitos | 20 | Planejado
2 | Modelagem orientada a objetos | Definir classes, interfaces e padrões SOLID | 20 | Planejado
3 | Implementação protótipo RLE em Python | Criar compressor e decompressor com testes unitários | 20 | Planejado
4 | Implementação Huffman + integração | Adicionar Huffman e comparar taxa de compressão | 20 | Planejado
5 | Arquitetura HDL e mapeamento de módulos | Converter classes em blocos Verilog e definir interfaces | 20 | Planejado
6 | Módulo de entrada e controle de fluxo | Implementar input_interface.v e FSM de leitura | 20 | Planejado
7 | Implementação RLE Encoder em Verilog | FSM de codificação e simulação unitária | 20 | Planejado
8 | Integração parcial Encoder | Conectar entrada e codificador, simular fluxo completo | 20 | Planejado
9 | Implementação Decoder | Desenvolver rle_decoder.v e testbench | 20 | Planejado
10 | Simulação completa compressão→descompressão | Gerar vetores com Python e validar bit a bit | 20 | Planejado
11 | Otimização de pipeline e buffers | Melhorar clock e latência | 20 | Planejado
12 | Síntese e avaliação de recursos | Rodar place & route, gerar relatórios | 20 | Planejado
13 | Integração no kit FPGA | Programar bitstream e verificar comunicação | 20 | Planejado
14 | Montagem do setup de teste | Integração com hardware da Invent Vision | 20 | Planejado
15 | Testes de validação com imagens reais | Executar compressão e medir desempenho | 20 | Planejado
16 | Documentação e entrega final | Relatório técnico e apresentação final | 20 | Planejado