## plano_de_atividades
PLANO DE ATIVIDADES
SEMANA | DATA | SPRINT | DESCRIÇÃO | ATIVIDADE | FONTES-CHAVE | DECISÕES TÉCNICAS | PONTOS ABERTOS | ENTREGÁVEL
1 | 2025-11-10 | 1 | Caracterização e Interface (Entrada) | 1. Análise de Throughput e Formato | 3, 8, dados do sensor | Formato | Calibração | Escopo e Interface (Com Throughput Alvo e Sinais AXI4-Stream) | OK
|  |  |  | 2. Definição da Interface AXI4-Stream | 1 | Interface | FPGA Alvo
| 2025-11-11 | 2 | Análise de Algoritmos para TIR e Baseline | 1. Matriz de Trade-offs Lossless | 2, 4, 6, 9, 10 | Baseline Rápido | CR Mínimo | Matriz Comparativa de Algoritmos (1 página) e Diagrama de Blocos RTL (Draft) | OK
|  |  |  | 2. Arquitetura de Pipeline | 5 | Decisão FIFO | Tamanho do Buffer
| 2025-11-12 | 3 | Requisitos e Arquitetura Detalhada | 1. Draft do DRS (Requisitos de Desempenho) | 1, 3, 8, dados do sensor | Latência | Orçamento de Recursos | Draft do Documento de Especificação de Requisitos (DRS v0.1) (Interfaces, Métricas, Requisitos) | OK
|  |  |  | 2. Estrutura LZW | 2 | Design LZW | Implementação
| 2025-11-13 | 4 | Otimização e Validação (Testes) | 1. Checklist de Otimizações FPGA | 7 | Otimização | Uso de DSP | Checklist de Otimizações RTL e Plano de Teste Detalhado (Métricas e Datasets) | OK
|  |  |  | 2. Plano de Validação | 4, 10 | Corretude | Geração de Dataset
| 2025-11-14 | 5 | Fechamento e Documentação | 1. Refinamento de Documentos | TODAS | Candidatos Primários | Fechamento de Requisitos | RTR (Draft Completo), DRS (v0.1 Final) e Matriz de Algoritmos Consolidada | OK
|  |  |  | 2. Preparação para a Implementação | 9 | Protótipo | Ferramenta de Síntese/Simulação
2 | 2025-11-17 | 1
| 2025-11-18 | 2
| 2025-11-19 | 3
| 2025-11-20 | 4
| 2025-11-21 | 5